# 11. Phase 11 — Follow-up Trench, Geophysics and Scout Drill Planning

| Subsection | Methodology detail |
| --- | --- |
| Зорилго | Final A/B target дээр trench, geophysics, scout drilling төлөвлөх. |
| Input files | Phase 10 final A/B targets + direct planning support raw inputs: boundary, DEM/slope/hillshade, detailed geology, occurrence map, prospectivity map, source materials map, mineralized point table, basemap/Sentinel rasters. |
| Software / equipment | QGIS, trench/geophysics planning tools, drilling design spreadsheet, HSE/budget templates. |

# 1. Ажлын зорилго

Phase 11-ийн үндсэн зорилго нь өмнөх шатанд гарсан A/B зэрэглэлийн хайгуулын байнуудыг нарийвчлан шалгаж, дараагийн шатны суваг малталт / trench, IP–resistivity геофизик, соронзон хэмжилт, нэмэлт хөрсний дээжлэлт, эхний хайгуулын өрөмдлөг / scout drilling хийх байршил, шугам, цэг, төсөв, зөвшөөрөл, HSE шаардлагыг бүрэн төлөвлөхөд оршино.

Энэ шатны эцсийн шийдвэр нь: Scout drilling хийх нөхцөл хангагдсан эсэх юм.

# 2. Ашиглах үндсэн input материал

## 2.1 Заавал ашиглах материал

Final A/B target map

Target ranking support raw inputs

License boundary shapefile

DEM, slope, hillshade

Detailed geology map

Occurrence / mineral showing map

Prospectivity map

Source materials map

Mineralized point table

Basemap / Sentinel raster

Өмнөх phase-ийн trench санал, дээжлэлт, геологи, бүтэц, alteration, anomaly мэдээлэл

Field observation points

Lab assay result / XRF result

Access road, river, slope, protected area, settlement, HSE constraint layers

# 3. Программ ба тоног төхөөрөмж

## 3.1 Оффисын программ

QGIS

Excel

Google Earth Pro

PDF map export tool

Drill planning spreadsheet

Budget template

Permit / HSE checklist template

## 3.2 Талбайн тоног төхөөрөмж

GPS / GNSS

Tablet with QField

Geological compass

Handheld XRF

Rock hammer

Sample bags

Flagging tape

Measuring tape

Camera / phone

PPE

First aid kit

Vehicle and access equipment

# 4. Фолдерийн бүтэц

Ажлын бүх файлыг дараах бүтэцтэй хадгална.

11_Phase_11_Follow_Up_Trench_Geophysics_and_Scout_Drill_Planning/

├── 01_Trench_Channel_Planning

├── 02_IP_Resistivity_Planning

├── 03_Magnetic_Survey_Planning

├── 04_Infill_Soil_Planning

├── 05_Scout_Drill_Collar_Design

├── 06_HSE_Environment_Rehabilitation

└── 07_Budget_Permit_Schedule

Фолдер бүрт дараах дэд хавтас үүсгэвэл тохиромжтой.

/Inputs

/Working

/Outputs

/QAQC

/Maps_PDF

# 5. Ажил эхлэхээс өмнөх бэлтгэл

## 5.1 QGIS project бэлтгэх

QGIS дээр дараах layer-үүдийг нэг coordinate system-д оруулна.

License boundary

Target polygons

Target ranking points

Geology

Structure / fault / lineament

Alteration

Geochemical anomaly

Mineralized points

DEM / slope / hillshade

Satellite basemap

Access road

River / drainage

Restricted or risky area

Бүх layer-үүдийн CRS нэг байх ёстой. Монголын талбайд ихэвчлэн UTM zone ашиглана. CRS зөрвөл эхлээд засна.

## 5.2 Байнуудыг шалгах

A болон B зэрэглэлийн target бүр дээр дараах асуултаар шалгана.

Тухайн target дээр гадаргын эрдэсжилт баталгаатай юу?

Лабораторийн эсвэл XRF үр дүн дэмжиж байна уу?

Геологийн таатай нэгж, контакт, хагарал, судал байна уу?

Slope болон access боломжтой юу?

Тухайн бай дээр trench хийх боломжтой юу?

IP эсвэл magnetic survey хийх шугам татах боломжтой юу?

Өрөмдлөгийн pad байрлуулах боломж байна уу?

HSE, нөхөн сэргээлт, зөвшөөрлийн эрсдэл байна уу?

# 6. Trench / channel planning хийх заавар

## 6.1 Trench сонгох үндсэн шалгуур

Trench-ийг дараах нөхцөлүүд давхцаж байгаа газарт төлөвлөнө.

Гадаргын эрдэсжилт илэрсэн

Lab assay эсвэл XRF anomaly байна

Хүрэх боломжтой

Налуу хэт огцом биш

Судал, контакт, structure-ийг огтолж гарах боломжтой

Target geometry-г илүү тодруулах шаардлагатай

Хөрсний зузаан trench хийх боломжтой

Байгаль орчны эрсдэл бага

## 6.2 QGIS дээр хийх алхам

Final A/B target layer-ийг нээнэ.

Mineralized points, XRF/lab assay point layer-ийг давхар харуулна.

Geology, structure, alteration layer-ийг нэмж асаана.

DEM slope layer-ээр trench хийх боломжтой налууг шалгана.

Trench line нь эрдэсжилтийн чиглэлтэй параллель биш, харин огтолж гарах байдлаар төлөвлөгдөнө.

Trench эхлэл, төгсгөлийн координатыг тэмдэглэнэ.

Trench бүрт ID өгнө.

Жишээ ID:

TR-01

TR-02

TR-03

## 6.3 Trench attribute table-д оруулах мэдээлэл

Trench ID

Target ID

Start Easting

Start Northing

End Easting

End Northing

Length

Azimuth

Target type

Reason for trench

Expected geology

Expected mineralization

Access condition

HSE risk

Rehabilitation method

Priority

Reviewer

Decision

## 6.4 Trench decision

Trench зөвшөөрөгдөх доод нөхцөл:

surface mineralization баталгаатай

assay/XRF support байна

geological control тодорхой

access боломжтой

HSE эрсдэл хүлээн зөвшөөрөх түвшинд

нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөтэй

# 7. IP / Resistivity planning хийх заавар

## 7.1 IP survey хийх үндэслэл

IP/resistivity нь дараах нөхцөлд тохиромжтой.

Sulfide mineralization сэжигтэй

Chargeability anomaly шалгах шаардлагатай

Structure болон geology-р хянагдсан target байна

Cover ихтэй, гадаргын илрэл сул

Trench-ээр хангалттай баталгаажихгүй гүн target байна

Өрөмдлөгийн өмнө далд биетийн байрлал тодруулах шаардлагатай

## 7.2 Survey line төлөвлөх арга

A/B target polygon-уудыг QGIS дээр нээнэ.

Structure, geology, alteration, geochemical anomaly-г хамтад нь харна.

IP line нь target trend-ийг огтолж гарах чиглэлтэй байна.

Нэг target дээр 1–3 шугам төлөвлөж болно.

Line spacing-ийг target хэмжээ, төсөв, газрын нөхцөлөөр тогтооно.

Survey line нь access боломжтой, аюулгүй газраар дайрсан байх ёстой.

Шугамын эхлэл, төгсгөлийн координатыг бүртгэнэ.

## 7.3 IP line attribute table

Line ID

Target ID

Start Easting

Start Northing

End Easting

End Northing

Length

Azimuth

Line spacing

Array type

Planned depth of investigation

Reason for IP

Expected sulfide target

Access condition

HSE risk

Priority

Reviewer

Decision

## 7.4 IP survey-ийн QA/QC

Шугам target-ийг зөв огтолж байгаа эсэх

Шугам access боломжтой эсэх

DEM slope хэт огцом биш эсэх

Protected area, river, settlement-тэй давхцаагүй эсэх

Өрөмдлөгийн шийдвэрт ашиглахуйц байрлалтай эсэх

# 8. Magnetic survey planning хийх заавар

## 8.1 Magnetic survey хийх үндэслэл

Magnetic survey-г дараах зорилгоор ашиглана.

Intrusive body тодруулах

Mafic unit ялгах

Contact zone тодруулах

Fault / structure trace баталгаажуулах

Skarn, magnetite-bearing alteration, mafic-ultramafic холбоотой target шалгах

Геологийн зураглалын uncertainty бууруулах

## 8.2 Magnetic line төлөвлөх алхам

Geology map, structure map, DEM, target layer-ийг нээнэ.

Intrusive/contact/mafic unit байгаа эсэхийг шалгана.

Line-уудыг structure болон contact-ийг огтолж гарахаар төлөвлөнө.

Survey area-г polygon хэлбэрээр тодорхойлно.

Line spacing болон reading interval тогтооно.

Base station байрлуулах боломжийг шалгана.

Өдөр тутмын survey capacity-г тооцно.

## 8.3 Magnetic survey table

Survey block ID

Target ID

Line ID

Start coordinate

End coordinate

Line length

Line spacing

Reading interval

Expected geological target

Base station location

Access condition

HSE risk

Priority

Reviewer

Decision

# 9. Infill soil sampling planning хийх заавар

## 9.1 Infill soil хийх нөхцөл

Infill soil sampling-г дараах үед хийнэ.

Өмнөх soil anomaly open-ended байгаа

Anomaly-ийн boundary тодорхойгүй

Line spacing хэт өргөн

Transported cover байж болзошгүй

Anomaly confidence бага

Trench эсвэл drilling хийхээс өмнө anomaly-г нарийвчлах шаардлагатай

## 9.2 Infill grid төлөвлөх

Existing soil sample point layer-ийг нээнэ.

Anomaly map-ийг хамтад нь харна.

Open-ended anomaly чиглэлийг тодорхойлно.

Шинэ дээж авах шугам, цэгийг төлөвлөнө.

Өмнөх grid-тэй нийцсэн spacing сонгоно.

Drainage, slope, access, private/restricted area шалгана.

Давхардсан sample ID гарахгүй байхаар бүртгэнэ.

## 9.3 Sample point attribute

Sample ID

Target ID

Easting

Northing

Sample type

Grid line

Spacing

Reason for infill

Expected anomaly

Access condition

Field status

Collected by

Date

QA/QC sample type

Reviewer

## 9.4 QA/QC sample төлөвлөлт

Infill soil sampling-д дараах QA/QC дээжүүдийг төлөвлөнө.

Field duplicate

Blank

Standard reference material

Repeat sample

Sample dispatch register

QA/QC дээжийн хувь хэмжээг project-ийн стандартын дагуу тогтооно. Хэрэв тусгай стандарт байхгүй бол дотоод QA/QC протокол гаргаж мөрдөнө.

# 10. Scout drilling төлөвлөх заавар

## 10.1 Scout drilling хийх minimum criteria

Scout drilling зөвшөөрөхөөс өмнө дараах бүх шалгуурыг хангана.

Гадаргын эрдэсжилт баталгаатай

Lab assay эсвэл XRF үр дүн дэмжиж байгаа

Structure баталгаажсан

Favorable geology/contact байгаа

Target geometry ойлгомжтой болсон

Access боломжтой

Drill pad байгуулах боломжтой

HSE нөхцөл хангагдсан

Trench/geophysics хийх шаардлагатай бол хийсэн эсвэл төлөвлөгдсөн

Permit, budget, schedule боломжтой

## 10.2 Drill collar сонгох арга

Final target layer-ийг нээнэ.

Trench, IP, magnetic, soil anomaly layer-ийг давхар харуулна.

Target-ийн төв бус, харин geological control бүхий хэсгийг сонгоно.

Өрөмдлөгийн collar нь target-ийг зөв өнцгөөр огтлох байдлаар байрлана.

Azimuth болон dip нь structure/sudal/contact-ийг огтлох ёстой.

Collar location нь access, slope, pad, water, safety нөхцөл хангана.

Drill depth нь target depth estimate дээр үндэслэнэ.

Хэт урт, тодорхой бус, зөвхөн таамагласан цооног төлөвлөхөөс зайлсхий.

## 10.3 Drill collar table

Доорх багануудыг Excel дээр заавал үүсгэнэ.

Drill hole ID

Target ID

Easting

Northing

RL / elevation

Azimuth

Dip

Planned depth

Target type

Target rationale

Expected geology

Expected mineralization

Section line

Access condition

Drill pad condition

Water source

HSE risk

Permit status

Rehabilitation plan

Estimated cost

Priority

Reviewer

Decision

Жишээ ID:

SC-01

SC-02

SC-03

## 10.4 Drill section хийх

Scout drill бүр дээр section line зурна.

Section нь drill azimuth чиглэлтэй нийцсэн байна.

Geology, structure, mineralization, trench, geophysics anomaly-г section дээр оруулна.

Target intercept estimate тэмдэглэнэ.

Planned drill trace зурна.

Uncertainty-г тэмдэглэнэ.

# 11. HSE, access, environment, rehabilitation шалгах заавар

## 11.1 Access шалгалт

Тухайн trench, geophysics line, drill collar бүр дээр дараахыг шалгана.

Машин очих боломжтой эсэх

Зам шинээр гаргах шаардлагатай эсэх

Налуу хэт огцом эсэх

Гол, жалга, намаг, хад асга байгаа эсэх

Цаг агаарын улирлын нөлөө байгаа эсэх

Тоног төхөөрөмж оруулах боломжтой эсэх

## 11.2 HSE шалгалт

Өндөр налуу

Хад асга

Гол ус

Малчин айл, суурин

Хуучин уурхай, нүх, ухаш

Цаг агаар

Холбоо барих боломж

Онцгой байдлын гарц

Анхны тусламжийн боломж

## 11.3 Environment шалгалт

Ургамлын бүрхэвч

Гол горхи

Соёлын өв байж болох газар

Тусгай хамгаалалттай газар

Малын бэлчээр

Хөрсний эвдрэл

Нөхөн сэргээлтийн боломж

## 11.4 Rehabilitation төлөвлөгөө

Trench бөглөх арга

Topsoil тусад нь хадгалах

Drill pad цэвэрлэх

Шинэ замын мөрийг багасгах

Хог хаягдал буцаан тээвэрлэх

Фото баримтжуулалт хийх

Before/after photo хадгалах

# 12. Төсөв, зөвшөөрөл, schedule боловсруулах

## 12.1 Төсөвт оруулах зүйл

Trench excavation cost

Channel sampling cost

IP/resistivity survey cost

Magnetic survey cost

Infill soil sampling cost

Scout drilling cost

Assay cost

Field camp cost

Vehicle/fuel cost

HSE cost

Rehabilitation cost

Permit cost

Contingency

## 12.2 Schedule гаргах

Ажлыг дараах дарааллаар төлөвлөнө.

Office target review

Field verification

Trench planning approval

Geophysics line approval

Infill soil approval

Permit and HSE approval

Trench execution

Geophysics survey

Assay/data processing

Scout drilling final decision

Drill pad preparation

Scout drilling

## 12.3 Permit шалгах

Local authority notification

Land access agreement

Environmental approval

Water use requirement

Drilling permit condition

Rehabilitation obligation

Community communication

# 13. QA/QC check

Phase 11-ийн QA/QC шалгалтыг дараах хүснэгтээр хийнэ.

| QA/QC item | Acceptance note |
| --- | --- |
| Minimum scout drill criteria met | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision тэмдэглэсэн байна |
| HSE/access/rehabilitation reviewed | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision тэмдэглэсэн байна |
| Drill collar geometry justified | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision тэмдэглэсэн байна |
| Budget/permit/schedule template completed | Phase QA/QC log-д reviewer/date/decision тэмдэглэсэн байна |
| Trench line target-ийг зөв огтолж байгаа | Reviewer баталгаажуулсан байна |
| IP/magnetic line geological control-той нийцсэн | Reviewer баталгаажуулсан байна |
| Infill soil open-ended anomaly-г хааж байгаа | Reviewer баталгаажуулсан байна |
| Drill hole target rationale бичигдсэн | Reviewer баталгаажуулсан байна |

# 14. Expected outputs

Phase 11 дуусахад дараах файлууд бэлэн болсон байна.

XV-023222_Buduunkhad_Follow_Up_Work_Plan.pdf

XV-023222_Buduunkhad_Proposed_Trench_Locations.gpkg

XV-023222_Buduunkhad_Proposed_IP_Magnetic_Lines.gpkg

XV-023222_Buduunkhad_Scout_Drilling_Proposal.docx

XV-023222_Buduunkhad_Drill_Collar_Table.xlsx

Нэмэлтээр дараах файлуудыг гаргавал зохимжтой.

XV-023222_Buduunkhad_Phase11_QAQC_Log.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_HSE_Access_Rehabilitation_Checklist.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_Budget_Permit_Schedule.xlsx

XV-023222_Buduunkhad_Drill_Section_Map.pdf

XV-023222_Buduunkhad_Field_Verification_Map.pdf

# 15. Decision gate / дараагийн шат руу шилжих нөхцөл

Scout drilling зөвхөн дараах нөхцөл бүрэн хангагдсан үед үргэлжилнэ.

Minimum scout drill criteria хангагдсан

Surface mineralization confirmed

Lab assay эсвэл XRF дэмжлэгтэй

Structure/geology/contact баталгаатай

Target geometry хангалттай ойлгомжтой

Access, HSE, rehabilitation боломжтой

Permit issue байхгүй

Budget approved

Drill collar geometry justified

Reviewer/date/decision QA/QC log-д бүртгэгдсэн

Хэрэв дээрх нөхцөлүүдийн аль нэг нь хангагдаагүй бол шууд өрөмдлөг хийхгүй. Харин дараах нэмэлт ажлыг санал болгоно.

Нэмэлт trench

Нэмэлт IP/resistivity

Нэмэлт magnetic survey

Нэмэлт soil sampling

Нэмэлт mapping

Target ranking дахин үнэлэх

# 16. Ажлын дарааллын товч workflow

Input data цуглуулах

↓

QGIS project нэгтгэх

↓

A/B target review хийх

↓

Trench location төлөвлөх

↓

IP/resistivity line төлөвлөх

↓

Magnetic survey line төлөвлөх

↓

Infill soil grid төлөвлөх

↓

Scout drill collar preliminary design хийх

↓

Access/HSE/environment шалгах

↓

Budget/permit/schedule боловсруулах

↓

QA/QC review хийх

↓

Final work plan гаргах

↓

Drilling decision гаргах

# 17. Гол анхаарах зүйл

Энэ шатанд өрөмдлөгийн цэгийг зөвхөн “сонирхолтой харагдаж байна” гэдэг үндэслэлээр сонгож болохгүй. Заавал дараах шалгуурыг хамтад нь үнэлсний дараа scout drilling санал гаргана.

геологийн үндэслэл

геохимийн баталгаа

геофизикийн дэмжлэг

гадаргын эрдэсжилт

бүтцийн хяналт

access/HSE боломж

төсөв ба зөвшөөрөл